## Sheet1 (hidden)
BẢN ĐĂNG KÝ DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 Đơn vị: triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô | Thời gian khởi công, hoàn thành | Kế hoạch vốn đầu tư NSĐP giai đoạn 2021-2025 | Thuyết minh sự cần thiết phải đầu tư | Ghi chú
A | Nguồn vốn tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư |  |  |  | 221586.26
I | GIAO THÔNG |  |  |  | 49950
| Xã Đak Ta Ley |  |  |  | 2200
1 | Đường giao thông BTXM nội làng Đak Dwe (nối tiếp năm 2019) | Xã Đak Ta Ley | Đường BTXM, Bm = 3m, Bn=5m, L=500m, h=16cm, Max=200 | 2021 - 2025 | 600 | Làng Đak Dwe là một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Ta Ley; tuyến đường được đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất cho nhân dân tại làng, đồng thời góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của địa phương.
2 | Đường BTXM nối tiếp từ nhà ông Lâm lắm đến nhà ông Chương | Xã Đak Ta Ley | Đường BTXM, Bm = 3m, Bn=5m, L=300m, h=16cm, Max=200 | 2021 - 2025 | 400 | Tuyến đường được đầu tư đi qua khu sản xuất chính của xã; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
3 | Đường BTXM nối tiếp từ nhà bà Đào đến cầu treo Pháo binh | Xã Đak Ta Ley | Đường BTXM, Bm = 3m, Bn=5m, L=1.000m, h=16cm, Max=200 | 2021 - 2025 | 1200 | Đầu tư xây dựng tuyến đường tạo điều kiện cho nhân dân đi vào khu sản xuất được thuận lợi
| Xã Đăk Yă |  |  |  | 1880
1 | Đường liên xã đoạn nối tiếp từ xóm mới thôn Mỹ Yang đi cầu treo A lao (Đoạn tiếp theo năm 2019); Hạng mục: Nền mặt đường và hệ thống thoát nước | Thôn Mỹ Yang | Đường GTNT, Bm=3m BTXM đá 2*4, M250 dày 16cm, Bn =5m san đắp K95, L=1.500m, rãnh đất thoát nước hình thang | 2021 | 1880 | Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn
| Xã Kon Thụp |  |  |  | 9870
1 | Đường từ làng Đăk Trang đến TT xã | Làng Đăk Trang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 2000 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 2000 | Tuyến đường liên xã, xe đi lại nhiều, mùa mưa lầy lội, trơn trợt, mùa khô rất bụi nên ảnh hưởng rất nhiều đến vận chuyển, đi lại và môi trường sống của nhân dân |  |  | 1000000
2 | -Đường từ nhà ông Chun đến nhà trường Mẫu giáo | Làng Chuk | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 150 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 150 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
3 | - Từ nhà ông Byưn đến H' Nhơm | Làng Chuk | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 250 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 250 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
4 | - Từ nhà ông Angâh đến nhà Nginh | Làng Chuk | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 250 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 250 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
5 | Đường từ nhà ông Lín tới nhà ông Chỉ | Làng Dơ Nâu | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 500 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 500 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
6 | Đường từ nhà bà Anip tới nhà ông Jôl | Làng Dơ Nâu | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 500 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 500 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
7 | - Đường từ nhà ông Chưn tới đường nhựa | Làng Dơ Nâu | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 30 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 30 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
8 | Đường từ nhà ông A Nâu tới đường nhựa | Làng Dơ Nâu | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 80 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 80 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
9 | Đường từ nhà ông Gưnh tới nước giọt | Làng Dơ Nâu | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 100 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 100 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
10 | Đường từ nhà Ông Nông Văn Thiết đến nhà Ông Ngân Văn Ái | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 121 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 121 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
11 | Đường từ nhà Ông Chu Văn Đồng đến nhà Ông Nguyễn Văn Dần | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 425 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 425 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
12 | Đường từ nhà bà Hmă đến nghĩa địa | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 526 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 526 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
13 | Đường từ nhà Ông Đàm Văn Quân đến nhà ông Lâm Văn Hành | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 113 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 113 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
14 | Đường từ nhà Ông Ngô Văn Đính đến nhà Ông Bĩ | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 215 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 215 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
15 | Đường từ nhà Ông Dân đến nhà Ông Rin | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 200 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 200 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
16 | Đường từ nhà Bà Hlanh đến nhà Ông Bá Y Hiệp | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 250 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 250 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
17 | Đường từ nhà Ông Hlŏn đến nghĩa địa | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 435 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 435 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
18 | Đường từ nhà Ông Dưn đến nhà Bà Pơnh | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 115 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 115 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
19 | Đường từ nhà Ông Tuĭh đến nước giọt của làng | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 350 m, hệ thống thoát nước | 2023 | 350 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
20 | Nối tiếp đường từ nhà ông Toàn đến nhà SHCĐ | Làng Pơ Nang | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 260 m, hệ thống thoát nước | 2020 | 260 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
21 | Đường từ nhà SHCĐ đến nhà ông Bưn | Làng Đăk Pơ Nan | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 500 m, hệ thống thoát nước | 2024 | 500 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
22 | Đường từ nhà ông Nghiệp đến đường Lô 2 | Làng Groi | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 300 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 300 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
23 | Đường từ nhà rông đến nhà sinh hoạt cộng đồng | Làng Groi | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 100 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 100 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
24 | Đường từ tỉnh lộ 666 đến làng mới | Làng Groi | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 600 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 600 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
25 | Đường từ nhà ông Gui đến làng mới | Làng Groi | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 500 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 500 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
26 | Đường từ nhà Ông Byi đến làng củ | Làng Groi | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 1000 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 1000 | Đường GTNT nhân dân đi lại nhiều
| Xã Lơ Pang |  |  |  | 36000
1 | Đường giao thông nội làng Roh | Làng Roh | 1900 | 2021 | 1900 | Đường nội làng chưa đạt tiêu chí nông thôn mới |  | 1000000
2 | Đường giao thông nội làng Alao | Làng Alao | 1000 | 2024 | 1000 | Đường nội làng chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
3 | Đường giao thông nội làng Đak Lah - Tơ Drah | Làng Đak lah-TơDrah | 2600 | 2025 | 2600 | Đường nội làng chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
4 | Đường giao thông nội làng Chưp | Làng Chưp | 2000 | 2022 | 2000 | Đường nội làng chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
5 | Đường giao thông nội làng Hlim | Làng Hlim | 2000 | 2025 | 2000 | Đường nội làng chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
6 | DĐường đi khu sản xuất làng Roh | Làng Roh | 7000 | 2021 | 7000 | Đường đi khu sản xuất chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
7 | Đường đi khu sản xuất làng Chưp | Làng Chưp | 8000 | 2023 | 8000 | Đường đi khu sản xuất chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
8 | Đường đi khu sản xuất làng Alao | Làng Alao | 5500 | 2025 | 5500 | Đường đi khu sản xuất chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
9 | Đường đi khu sản xuất làng Hlim | Làng Hlim | 6000 | 2024 | 6000 | Đường đi khu sản xuất chưa đạt tiêu chí nông thôn mới
Xã H'ra
II | CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PPNT |  |  |  | 7170
| Xã Đăk Yă |  |  |  | 170
1 | Mô hình trồng rau sạch - làm nhà lồng | thôn Châu Khê | Diện tích 0,5 ha, làm rau trong nhà lưới | 2022 | 170 | Nhằm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình ra toàn xã | Mô hình có đóng góp vốn theo tỷ lệ 70-30
| Xã Kon Thụp |  |  |  | 7000
1 | Đường đi khu sản xuất | Làng Dơ Nâu | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3m; L = 1000 m, hệ thống thoát nước | 2022 | 1000 | Tuyến đường đi khu sản xuất, hân dân đi lại nhiều, vận chuyển nông sản nhiều, mùa mưa trơn trợt, ngập úng nên ảnh hưởng rất nhiều trong vận chuyển hàng hóa
2 | Đường đi khu sản xuât | Làng Đăk Pơ Nan | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 1000 m, hệ thống thoát nước | 2024 | 1000 | Tuyến đường đi khu sản xuất, hân dân đi lại nhiều, vận chuyển nông sản nhiều, mùa mưa trơn trợt, ngập úng nên ảnh hưởng rất nhiều trong vận chuyển hàng hóa
3 | Đường từ Lâm trường Kon Chiêng đến bãi đá | Làng Groi | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3,5m; L = 3000 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 2000 | Tuyến đường đi khu sản xuất, hân dân đi lại nhiều, vận chuyển nông sản nhiều, mùa mưa trơn trợt, ngập úng nên ảnh hưởng rất nhiều trong vận chuyển hàng hóa
4 | Đường đi khu sản xuất | Làng Chuk | Đường BTXM đá 2x4, Max250, Bn=6m, Mn=3m; L = 3000 m, hệ thống thoát nước | 2021 | 3000 | Tuyến đường đi khu sản xuất, hân dân đi lại nhiều, vận chuyển nông sản nhiều, mùa mưa trơn trợt, ngập úng nên ảnh hưởng rất nhiều trong vận chuyển hàng hóa
III | TRƯỜNG HỌC |  |  |  | 53194.5
| Xã H'ra |  |  |  | 31271
| Xây dựng mới trường mẫu giáo H'ra | Xã H'ra | Công trình cấp III, 01 tầng, các phòng chức năng theo tiêu chuẩn. Tổng diện tích xây dựng 1.200m2 | 2021 | 15200 | Trường Mẫu giáo H'ra đưa vào lộ trình đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 nhưng hiện trạng trường Mẫu giáo H'ra về cơ sở vật chất đã hư hỏng, xuống cấp, diện tích đất hẹp không thể đầu tư mở rộng và nằm trên đồi cao không thuận lợi việc dạy và học của nhà trường
| Nhà thi đấu đa năng phân hiệu trường tiểu học số 1 H'ra | Xã H'ra | Công trình cấp III 01 tầng, DTXD 300m2 | 2021 | 1850 | Trường chưa có nhà Đa năng theo tiêu chuẩn trưởng chuẩn quốc gia
| Nhà thi đấu đa năng phân hiệu trường tiểu học số 2 H'ra | Xã H'ra | Công trình cấp III 01 tầng, DTXD 300m2 | 2022 | 1850 | Trường chưa có nhà Đa năng theo tiêu chuẩn trưởng chuẩn quốc gia
| Trường THCS H'ra; hạng mục: 12 phòng học + thiết bị. | Xã H'ra | Công trình cấp III, 02 tầng, DTXD 468m2 | 2021 | 6084 | Nhằm đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia
| Trường THCS H'ra; hạng mục: nhà thi đấu đa năng + thiết bị | Xã H'ra | Công trình cấp III, 01 tầng, DTXD 320m2 | 2022 | 1600 | Nhằm đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia
| Xã Đăk Yă |  |  |  | 2343.5 |  |  |  |  | 2343.5
| Trường TH và THCS Đăk Yă | Tại điểm trường THCS | Xây mới nhà đa năng diện tích 600m2 | 2023 | 1400 | Tạo điều kiện đáp ứng đủ cơ sở vật chất trang thiết bị cho trường và sự nghiệp giáo dục
| Trường TH và THCS Đăk Yă | Tại điểm trường phân hiệu Đăk Trôk | Cổng, tường rào, Hàng rào lưới B40 dài 500m. | 2024 | 400 | Tạo điều kiện đáp ứng đủ cơ sở vật chất trang thiết bị cho trường và sự nghiệp giáo dục
| Trường mẫu giáo Đăk Yă | Tại điểm trường mẫu giáo chính | làm mới sân chơi diện tích 259 m2 | 2022 | 129.5 | Tạo điều kiện đáp ứng đủ cơ sở vật chất trang thiết bị cho trường và sự nghiệp giáo dục
| Trường mẫu giáo Đăk Yă phân hiệu Mỹ Yang | Thôn Mỹ Yang | Cổng, tường rào, Hàng rào lưới B40 dài 518m, | 2025 | 414 | Tạo điều kiện đáp ứng đủ cơ sở vật chất trang thiết bị cho trường và sự nghiệp giáo dục
| Xã Kon Thụp |  |  |  | 12580
1 | Phân hiệu mầm non (Hàng rào, cổng, bảng hiệu , 2 trụ cổng để bảng hiệu lên). | Làng Groi | Hàng rào 100m, cổng, bảng hiệu | 2021 | 400 | Làng Groi đăng ký đạt chuẩn NTM trong vùng ĐBDTTS giai đoạn 2020-2022 nên cần đầu tư để đạt Tiêu chí số 5
2 | Nhà để xe, nhà bảo vệ trường mẫu giáo trung tâm | Làng chuk | Xây mới | 2024 | 400 | Trường Mẫu giáo Kon Thụp đã công nhận đạt chuẩn năm 2018 tuy nhiên còn thiếu Nhà để xe giáo viên, nhà Bảo vệ để đảm bảo và duy trì trường chuẩn Quốc gia
3 | Bàn ghế điểm trường làng chuk + Đồ chơi | Làng Chuk | Bàn 20 bộ; Đồ chơi: 20 bộ | 2023 | 60 | Việc huy động nguồn Vốn xã hội hóa để mua bàn ghế, đồ chơi rất khó khăn nên đề nghị hỗ trợ cấp trên phân bổ hỗ trợ thêm
4 | Bàn ghế điểm trường làng Pơnang + Đồ Chơi | Làng Pơnang | Bàn 20 bộ; Đồ chơi: 20 bộ | 2023 | 60 | Việc huy động nguồn Vốn xã hội hóa để mua bàn ghế, đồ chơi rất khó khăn nên đề nghị hỗ trợ cấp trên phân bổ hỗ trợ thêm
5 | Bàn ghế điểm trường làng Đăk Pơ nan+ Đồ chơi | Đăk Pơ nan | Bàn 20 bộ; Đồ chơi: 20 bộ | 2024 | 60 | Việc huy động nguồn Vốn xã hội hóa để mua bàn ghế, đồ chơi rất khó khăn nên đề nghị hỗ trợ cấp trên phân bổ hỗ trợ thêm
6 | Làm mới thêm mái hiên phía sau phòng học để chứa đồ dùng cho học sinh | Làng chuk | Xây mới | 2025 | 500 | Việc huy động nguồn Vốn xã hội hóa để làm mới thêm mái hiên phía sau phòng học để chứa đồ dùng cho học sinh rất khó khăn nên đề nghị hỗ trợ cấp trên phân bổ hỗ trợ thêm
7 | Nhà đa năng trường tiểu học ( Trường chính) | Làng Chuk | Xây mới | 2022 | 1500 | Trường Tiểu học Kon Thụp đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2020-2022 nên cần đầu tư những hạng mục cơ sở hạ tầng cần thiết để đạt chuẩn Tiêu chí số 05
8 | Nhà hiệu bộ trường tiểu học ( Trường chính) | Làng Chuk | Xây mới | 2022 | 1500
9 | Thư viện ( Trường chính) | Làng Chuk | Xây mới | 2022 | 1500
10 | Phân hiệu tiểu học (Hàng rào, nền, mái tôn, quét vôi) | Làng Groi | Hàng rào 140m, nền 50m2, mái tôn 60m2, quét vôi 20m2 | 2021 | 400 | - Đã đăng ký duy tu, sửa chữa CT NTM
11 | Phân hiệu trường tiểu học (hàng rào, cổng ngõ, sân bê tông). | Làng Pơ Nang | (Hàng rào, cổng, sân Pê tông) | 2021 | 400 | Hạng mục Hàng rào, cổng, Sân Pê tông chưa có nên cần đầu tư để đạt chuẩn tiêu chí số 05
12 | Phân hiệu Tiểu học làng Đăk trang | Làng Đăk Trang | Xây mới 01 phòng học phân hiệu làng Đăk Trang và xây mới cổng hàng rào, sân bê tông vì 01 phòng học của Phân hiệu này đã xuống cấp nghiêm trọng. | 2021 | 500 | Phân hiệu Trường Tiểu học có 01 phòng đã xuống cấp nghiêm trọng, sân Pê tông, hàng rào chưa có nên ảnh hưởng đến việc đạt chuẩn Tiêu chí 05, chất lượng dạy và học của Giáo viên, học sinh
13 | Xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Kon Thụp | Làng Chuk | Xây mới | 2022 | 800 | Vì số lượng học sinh nhiều nên không đủ để đáp ứng nhu cầu
14 | Trường TH Kon Thụp: Tường rào, cổng ngõ, sân bê tông( Trường chính và 06 phân hiệu dưới làng) | Làng Chuk | Sửa chữa | 2022 | 1000 | Tường rào, cổng ngõ, Sân pê tông của Trưởng chính, 06phân hiệu chỉ làm tạm bợ, không kiên cố nên cần đầu tư để đạt Tiêu chí số 05.
| Xây mới 01 phòng học Tại làng Groi | Làng Groi | Xây mới 01 phòng học tại làng Groi | 2022 | 500 | Học sinh trong độ tuổi Tiểu học của làng Groi nhiều, phân hiệu chỉ có 01 phòng học chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, học sinh phải đi qua làng Đăk Pơ Nan để học.
15 | Trường THCS K ă K' Lơng | Làng Chuk | Xây mới Phòng bộ môn, thí nghiệm thực, Phòng thiết bị, Phòng học Anh văn, Tin học, Phòng truyền thống các hoạt động đội, Bàn ghế học sinh đúng quy cách, Sữa chữa cổng, hàng rào, Sơn tường, sân mới Sân pê tông | 2020-2022 | 3000 | Để đạt chuẩn Tiêu chí số 5 trong giai đoạn 2020-2022 thì cần đầu tư Xây mới Phòng bộ môn, thí nghiệm thực, Phòng thiết bị, Phòng học Anh văn, Tin học, Phòng truyền thống các hoạt động đội, Bàn ghế học sinh đúng quy cách, Sữa chữa cổng, hàng rào, Sơn tường, sân mới Sân pê tông
| Xã Lơ Pang |  |  |  | 7000
1 | Xây mới 01 phòng học, làm sân bê tông, tường rào, cổng cho điểm trường tiểu học phân hiệu làng Alao | Làng Alao | 01 phòng | 2021 | 1500 | Phân hiệu hiện tại thiếu phòng học, học sinh đang học tại phòng học tạm
2 | Xây mới nhà hiệu bộ, nhà đa năng, sân bê tông cho trường Tiểu học, tại phân hiệu chính | Làng Hlim | 03 công trình | 2021 | 2500 | Đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
3 | Xây nhà đa năng, nhà hiệu bộ, giải phóng mặt bằng cho trường THCS Bán trú Lơ Pang | Làng Hlim | 02 công trình, GPMB 2500 m2 đất | 2021 | 3000 | Đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
IV | TRỤ SỞ |  |  |  | 17461.72
| 1.Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện |  |  |  | 5500
1 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; hạng mục: Trụ sở, cổng hàng rào, sân bê tông, nhà để xe, các hạng mục phụ. | Thị trấn Kon Dơng | Nhà làm việc 10 phòng 2 tầng DTXD 300 m2; tường rào sắt thoáng dài 176m; sân bê tông DT 300m2; nhà để xe diện tích 40m2 và các hạng mục phụ | 2021-2022 | 5500 | Thực hiện Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố. Thực trạng nhà làm việcTrung tâm Dịch vụ nông nghiệp hiện tại là nhà chung của Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y đã hết khấu hao, xuống cấp, không đủ phòng làm việc. Xây dựng mới nhà làm việc 10 phòng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn cho viên chức, người lao động.
| 2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao |  |  |  | 5075
1 | Xây dựng 01 khu nhà làm việc mới, hàng rào bao quanh. | Tại Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện | Nhà làm việc 02 tầng. DTXD 290m2, DTS 551m2. | 2021-2023 | 4725 | Hiện nay tổng số lượng người của TT (sau khi sáp nhập) là 20 người. Tuy nhiên, vẫn phải làm việc trong khu nhà cũ trước đây của Đài TT-TH, chỉ đủ cho số lượng cho 7 người. Vì vậy, cần có khu nhà làm việc mới để đảm bảo theo nhu cầu thực tế.
2 | Sữa chữa nâng cấp phòng Bá âm | Tại Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện |  | 2022-2023 | 150 | Do khi xây dựng ( năm 2010) chưa đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn đặc thù của ngành. Hệ thống cách âm không đảm bảo. Vì vậy, chất lượng hình ảnh, âm thành không đảm bảo theo yêu cầu của ngành cấp trên.
3 | Sơn sửa nhà làm việc cũ ( Đài TT-TH trước đây) | Tại Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện |  | 2024-2025 | 100 | Sau khi xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2010, đến nay đã cũ, sơn đã bong tróc, loang lỗ, mất thẫm mỹ. Vì vậy, đề nghị sơn lại toàn bộ khu nhà làm việc.
4 | Sơn sửa nâng cấp nhà thư viện huyện | Tại Phòng VH huyện |  | 2024-2025 | 100 | Sau nhiều năm sử dụng từ năm 2004, đến nay đã cũ, sơn đã bong tróc, loang lỗ, mái tôn mục nát, mùa mưa dột nát hư hỏng ảnh hướng lớn đến hệ thống sách báo, nguồn tư liệu tại thư viện. Vì vậy, đề nghị sơn, sửa lại toàn bộ khu nhà làm việc của Thư viện huyện.
| Xã H'ra |  |  |  | 4200
| Trụ sở xã H'ra; hạng mục: Nhà làm việc + thiết bị và các hạng mục phụ: hàng rào, sân bê tông. | xã H'ra | Theo thiết kế mẫu | 2021 | 4200 | Hiện tại nhà làm việc của xã đã xuống cấp, hư hỏng, thiếu phòng làm việc không đảm bảo cho công tác địa phương
| Xã Đak Ta Ley |  |  |  | 800
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ch'rơng I | Xã Đak Ta Ley | Nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết bị | 2021 - 2025 | 800 | Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ch'rơng I hiện tại nằm trong khuôn viên phân hiệu trường tiểu học và THCS Đak Ta Ley rất khó khăn khi tập trung sinh hoạt của cộng đồng làng.
| Xã Đăk Yă |  |  |  | 600
1 | Trụ sở UBND xã Đăk Yă | thôn Châu Khê | - Nâng cấp đường bê tông xi măng vào trụ sở xã 172m, -Nâng cấp sửa chữa sân bê tông diện tích 2.300m2, làm lại trụ cổng bảng tên UBND xã, bảng điện tử Led | 2022 | 600 | Nhằm tạo cảnh quang và điều kiện làm việc của xã hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
| Xã Kon Thụp |  |  |  | 430
1 | Đầu tư mới hệ thống loa đài của xã | Đài truyền thanh xã |  | 2022 | 100
2 | Đầu tư mới hệ thống loa của 06 làng | 06 làng | Đầu tư mới hệ thống loa của 06 làng | 2022 | 30
3 | Nhà SHCĐ 06 làng | 06 làng | Đầu tư trang thiết bị, loa đài cho Nhà SHCĐ 06 làng | 2022 | 300
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị |  |  |  | 856.72
| Cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị trấn Kon Dơng | Thị trấn Kon Dơng | Diện tích cải tạo 380m2 | 2021-2025 | 856.72
Xã Đak Djrăng
| Sữa chữa trụ sở củ của UBND xã Đak Djrăng | Thôn Tân Phú, Đak Djrăng | Sơn, thay mái tôn, thay la phông, thay cửa, chạy lại hệ thống điện, lát gạch nền | 2021 | 450 | Trụ sở củ đã xây dựng được 20 năm hiện tại đã xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp lại để làm khu làm việc của Công an, Quân sự xã.
V | HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  |  | 82820.04
| 1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao |  |  |  | 500
1 | Thay thế hệ thống trụ Ăng tăng phát sóng; 01 máy Phát thanh mới và nâng cấp 01 máy Phát thanh cũ | Tại Trung tâm Văn hóa,Thông tin và Thể thao huyện |  | 2021-2022 | 500 | Hệ thống Ăng ten hiện nay được lắp đặt từ năm 2001, sau nhiều năm sử dụng, vận hành đến nay không đảm bảo kỹ thuật theo quy định mới theo quy chuẩn. Hệ thống quá cũ, cần thay thế mới hoàn toàn. Tại vị trí trụ ăng ten hiện nay nếu xây dựng khu nhà làm việc mới bắt buộc phải có mặt bằng để thi công, vì vậy phải lắp đặt sang khu vực khác.
| Xã H'ra |  |  |  | 1200
| Điện chiếu sáng trung tâm xã H'ra; hạng mục: Điện chiếu sáng trên trục Quốc lộ 19 khu Trung tâm xã | Xã H'ra | Đèn điện công suất 150w; tủ điều khiển, hệ thống dây dẫn 4.000m | 2022 | 1200 | Hiện tại địa bàn xã chưa có điện chiếu sáng, nhàm đảm bảo ANCT - TTATGT, ATXH ở địa phương
| Xã Đak Ta Ley |  |  |  | 9000
1 | Cầu tràn làng Ch'rơng I đi làng Ch'rơng II | Xã Đak Ta Ley | Cầu tràn làng Ch'rơng I đi làng Ch'rơng II | 2021 - 2025 | 5000 | Cầu treo hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng; vì vậy việc đầu tư xây dựng cầu tràn nêu trên là cần thiết.
2 | Cầu treo cánh đồng Pháo Binh | Xã Đak Ta Ley | Nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết bị | 2021 - 2025 | 2000 | Cầu treo hiện tại đã hư hỏng, việc xây dựng lại cầu mới giúp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
3 | Trạm hạ thế Dốc võng | Xã Đak Ta Ley | Trạm Biến áp 200kw | 2021 - 2025 | 1000 | Đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân
4 | Trạm hạ thế Aren | Xã Đak Ta Ley | Trạm Biến áp 200kw | 2021 - 2025 | 1000 | Đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân
| Xã Kon Thụp |  |  |  | 25242
1 | Trụ sở HĐND-UBND xã; hạng mục: Sửa chữa hàng rào + cổng, khuôn viên trụ sở, giếng khoan, nhà để xe, trang thiết bị phòng một cửa, 01 phòng lưu trữ hồ sơ. | Làng Chuk | Sửa chữa hàng rào + cổng, khuôn viên trụ sở, giếng khoan, nhà để xe, trang thiết bị phòng một cửa, 01 phòng lưu trữ hồ sơ. | 2021 - 2022 | 1800 | Để đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2020-2022 thì cần đầu tư các hạng mục CSHT góp phần khang trang, xanh - sạch - đẹp
2 | Trung tâm y tế xã; hạng mục: 01 phòng sinh + trang thiết bị, phòng vệ sinh cho bệnh nhân, giếng khoan, khuôn viên trước trạm. | Làng Chuk | 01 phòng sinh + trang thiết bị, phòng vệ sinh cho bệnh nhân, giếng khoan, khuôn viên trước trạm. | 2022 | 1200 | Trạm y tế xã đã đạt chuẩn NTM tuy nhiên còn thiếu rất nhiều hạng mục nên cần đầu tư để duy trì chuẩn Tiêu chí số 15
3 | Xây mới nhà làm việc cho Ban Công an xã | Làng Chuk | Xây mới nhà làm việc cho Ban Công an xã | 2021 | 500 | Lực lượng Công an chính quy đã được bố trí về xã làm việc tuy nhiên để đảm bảo công tác và làm nhiệm cần xây mới nhà làm việc cho Ban Công an xã
4 | Chợ Kon Thụp |  | Xây dựng Nhà lồng Chợ Kon Thụp và hoàn thiện hệ thống thoát nước Chợ Kon Thụp | 2022 | 3000 | Chợ Kon Thụp có Quyết định thành lập từ năm 2017. Tuy nhiên chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, nhà lồng, các hộ buôn bán, kinh doanh tại chợ chỉ cất nhà tạm hoặc che tạm nên việc kinh doanh, mua bán ảnh hưởng rất nhiều và gây ảnh hưởng môi trường.
5 | Nhà văn hóa xã | Làng Chuk | Xây mới Nhà VH, mua thêm bàn ghế, trang thiết bị | 2020 | 1000 | Nhà văn hóa xã đã xuống cấp và chưa đạt theo quy định Chuẩn Tiêu chí số 6 nên cần đầu tư, xây mới và mua trang thiết bị
6 | Nhà SHCĐ cho làng Groi, Đăk Pơ Nan, Đăk Trang Pơ Nang, Chuk | 05 làng | Xây dựng tường rào cổng ngỏ, sân Pê tông, Công trình phụ (Làng Groi đã đăng ký theo nguồn vốn tăng thu đất của xã) | 2023 | 1000 | Nhà SHCĐ đã có tuy nhiên chưa có các công trình phụ cũng như hàng rào, cổng ngỏ
7 | Xây Sân Pê tông nhà rông làng Groi, Đăk Trang, Dơ Nâu, Pơ Nang | 04 làng | Xây Sân Pê tông nhà rông làng Groi, Đăk Trang, Dơ Nâu, Pơ Nang | 2024 | 200 | Nhà rông của 04 làng đã có tuy nhiên cần đầu tư thêm các hạng mục như Sân pê tông, hàng rào, cổng ngỏ để duy trì bản sắc dân tộc
8 | Xây dựng cổng chào Xã Nông thôn mới |  | Xây dựng cổng chào Xã Nông thôn mới | 2022 | 50
9 | Bãi rác |  | Đầu tư hạ tầng, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt | 2022 | 500 | Hiện Tổ thu gom rác của xã chỉ dùng xe thô sơ để vận chuyển và gom rác thải nên chưa đảm bảo cho việc thu gom rác và vận chuyển rác về Bãi rác tại làng Đăk Trang
10 | Công trình, bể gom rác thải sinh hoạt | 06 làng | 06 làng | 2024 | 500 | Các hộ sản xuất Nông nghiệp nhiều, việc sử dụng Thuốc BVTV nhiều. Các hộ sau khi sử dụng vứt rác bừa bãi nên ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường.
11 | Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất | 06 làng | 06 làng | 2021-2024 | 1800 | Để góp phần sản xuất nông nghiệp có tính bền vững cần Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất
12 | Hỗ trợ PTSX cho 185 hộ nghèo | 185 hộ | 185 hộ của xã | 2021-2025 | 3792 | 185 hộ nghèo của xã thuộc hộ thiếu đất sản xuất, thiếu phương tiện SX…nên cần hỗ trợ để giúp các hộ thoát nghèo
13 | Xóa nhà tạm dột nát | 90 hộ | 06 làng | 2021-2025 | 4500 | Trên địa bàn xã có 90 nhà tạm, dột nát những hộ này rất khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng vay và tiền từ NHCSXH huyện để xóa nhà tạm dột nát.
14 | Kéo đường dây hạ thế | Làng Đăk Trang | 1000m | 2021 | 1000
15 | Kéo đường dây hạ thế | Làng Groi | 700m | 2021 | 700
16 | Kéo đường dây hạ thế | Làng Đăk Pơ Nan | 1000m | 2022 | 1000
17 | Kéo đường dây hạ thế | Làng Chuk | 1700m | 2022 | 1700
18 | Kéo đường dây hạ thế | Làng Dơ Nâu | 1000m | 2022 | 1000
| Xã Lơ Pang |  |  |  | 5000
1 | Hỗ trợ tiền làm lại 48 nhà tạm, dột nát | 07 làng | 48 nhà | 2025 | 2400 | Đạt tiêu chí hộ thoát nghèo nông thôn mới
2 | Xây dựng Cổng ngõ, hàng rào, nhà vệ sinh Nhà SHCĐ làng Roh, làng Chưp | Làng Roh, làng Chưp | 02 nhà | 2021 | 600 | Hiện tại nhà văn hóa chưa có cổng, hàng rào, nhà vệ sinh
3 | Xây dựng Cổng ngõ, hàng rào, nhà vệ sinh Nhà SHCĐ cho 04 làng còn lại | Làng Blên, Làng Alao, làng Hlim | 05 nhà | 2025 | 1500 | Hiện tại nhà văn hóa chưa có cổng, hàng rào, nhà vệ sinh
4 | Làm mới nhà Văn hóa làng Đak Lah - Tơ Drah | Làng Đak lah-TơDrah | 01 nhà | 2023 | 500 | Do sát nhập thôn làng
| Xã Đăk Trôi |  |  |  | 41878.04
| Hệ thống cấp nước sạch xã Đăk Trôi | Xã Đăk Trôi | Làng ARim : Giếng khoan <=120m : 2 cái. Bể nước 50m3 : 3 cái. Sân bê tông : 180m2. Đường ống nước D42 : 100m; Làng KLong : Giếng khoan <=120m : 2 cái. Bể nước 50m3 : 3 cái. Sân bê tông : 180m2. Đường ống nước D42 : 100m. | 2021-2025 | 2478.04
| Công viên nước cây xanh huyện Mang Yang | Thị trấn Kon Dơng | Kè chống sạt lở, lan can bảo vệ, đường nội bộ | 2021-2025 | 39400
Xã Đăk Djrăng
| Lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc theo tỉnh lộ từ làng B rếp đến thôn Hà Ra dọc theo tỉnh lộ 666 | Đi qua Làng Brếp, Làng Đêtur, thôn Hà ra, làng H'rak | Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, 5,5km | 2022 | 980 | Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn xã.
| Xây dựng cỗng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe chợ xã Đak Djrăng | Thôn Tân Phú, Đak Djrăng | Hàng rào 320m, nhà để xe 16m2 | 2024 | 550 | Chợ xã chưa đầu tư
VI | Y tế |  |  |  | 3640
| Nâng cấp, mở rộng Trạm Y tế xã Đak Ta Ley | Xã Đak Ta Ley | Nhà khám chữa bệnh, 01 tầng, DTXD: 280m2. Các hạng mục phụ và Thiết bị | 2021-2025 | 3640
VII | Văn Hóa |  |  |  | 7350
| Nhà văn hóa trung tâm xã Kon Thụp | Xã Kon Thụp | Hội trường văn hóa: Công trình cấp III, DTXD: 273,0m2. Các hạng mục phụ | 2021-2025 | 3500
| Nhà văn hóa trung tâm xã Lơ Pang | Xã Lơ Pang | Hội trường văn hóa: Công trình cấp III, DTXD: 273,0m2. Các hạng mục phụ | 2021-2025 | 3850
B | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN
Phòng Tài nguyên và Môi trường
I | Quy hoạch sử dụng đất hàng năm | Cấp huyện | L=1200m | Năm 2021 |  | Điều 41, Luật Đất đai năm 2013
II | Kế hoạch sử dụng đất hàng năm
1 | Năm 2021 | Cấp huyện | 100 | Năm 2021 |  | Điều 40, Luật Đất đai năm 2013
2 | Năm 2022 | Cấp huyện | 100 | Năm 2021
3 | Năm 2023 | Cấp huyện | 100 | Năm 2021
4 | Năm 2024 | Cấp huyện | 100 | Năm 2021
5 | Năm 2025 | Cấp huyện | 100 | Năm 2021
III | Đo đạc bổ sung lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Cấp xã | Tổi thiểu 10% tiền sử dụng đất | Giai đoạn 2021-2025
Xã Đăk Djrăng
I | Giao thông
1 | Đường giao thông BTXM nội làng H'rak từ nhà ông Anglun đến nghĩa trang và đến nhà bà Hyat | Làng H rak, xã Đak Djrăng | Đường BTXM, đá 2x4, M250, B=3m, H=18cm, L=651m | 2021 | 652 | Vào mùa mưa đường lầy lội nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
2 | Đoạn sau trung tâm văn hóa xã | Thôn Tân Phú, Đak Djrăng | Đường BTXM, đá 2x4, M250, B=3m, H=18cm, L=180m | 2023 | 200 | Vào mùa mưa đường lầy lội nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
3 | Từ tỉnh lô 666 đến cánh đồng Đăk Rơ | Làng H rak, xã Đak Djrăng | Đường BTXM, đá 2x4, M250, B=3m, H=18cm, L=850m | 2022 | 1.100 | Vào mùa mưa đường lầy lội nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
4 | Điểm đầu đường tỉnh lộ 666 (Đường quy hoạch D5 đến đường QH D3), Đường quy hoạch khu lô A4, A22 và Đường quy hoạch D3. | Thôn Tân Phú, Đak Djrăng | Đường BTXM, đá 2x4, M250, B=3m, H=18cm, L=209m | 2025 | 820 | Huyện đấu giá đất, phân lô nhưng chưa đầu tư làm đường nên dân chưa vào ở
5 | Từ làng Brếp ra QL19 | Làng Brếp,Đak Djrăng | Đường BTXM, đá 2x4, M250, B=3m, H=18cm, L=651m | 2025 | 652 | Vào mùa mưa đường lầy lội nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
6 | Điểm đầu từ công Nghĩa trang xã đi qua đất ông Trịnh Kế Lập | Thôn Linh Nham, Đak Djrăng | Đường BTXM, đá 2x4, M250, B=3m, H=18cm, L=1000m | 2021 | 1258 | Vào mùa mưa đường lầy lội nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
II | Trụ Sở
1 | Nhà để xe cho công dân |  | Bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 dày 100mm, bê tông nền đá 1x2 mác 250 dày 60mm, 60m2 | 2021 | 100 | Chưa có nhà để xe cho công dân khi đến liên hệ công việc tại xã.

## danh mục 2021-2025 VỐN 22,1 tỷ
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (VỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG )
Đơn vị tính : Triệu đồng
STT | Danh mục dự án dự kiến | Địa điểm xây dựng | Quy mô dự kiến | Thời gian KC-HT | Tổng kế hoạch vốn đầu tư NSĐP giai đoạn 2021-2025 | Trong đó: |  |  |  |  | Thuyết minh sự cần thiết phải đầu tư | Ghi chú
[6 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
A | Nguồn vốn tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư |  |  |  | 108588 | 22088 | 20200 | 22100 | 22100 | 22100 | Vốn tỉnh phân cấp 22.100.000.000 đồng/năm, = 110.500.00 triệu đồng/5 năm.
| Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 1488 | 88 | 200 | 400 | 400 | 400
NĂM 2021 |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kiến thiết thị chính: Lát gạch Block vỉa hè đường đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú và các tuyến đường nội thị | Thị trấn Kon Dơng, | Lát gạch Block | 2021 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
2 | Nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nội thị | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước | 2021 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Tuyến đường này đảm bảo nhu cầu đi lại cho dân dân vào 2 điểm sinh hoạt thiết yếu, là Trường THCS H'ra và chợ xã. Các năm trước đây tuyến đường cũng được tu sửa từ các nguồn vốn nhỏ như vốn sửa chữa thường xuyên, tuy nhiên vì địa hình dốc và cộng với luuw lượng xa nhiều, tải trọng lớn, đường không có hệ thống thoát nước kiên cố, do đó thường xuyên xỏi lỡ và lầy lội, hiện tại rất khó khăn cho giao thông, nên việc nâng cấp sửa chữa tuyến đường này là hết sức cấn thiết.
3 | Trường Tiểu học Kon Thụp | Xã Kon Thụp | Nhà hiệu bộ, thư viện, 02 tầng, DTXD: 250m2; DTS: 490m2. Nhà học lý thuyết 04 phòng + 04 phòng chức năng (AV, TH, AN, MT), 02 tầng, DTXD: 439m2; DTS: 878m2 và các hạng mục phụ, thiết bị | 2021-2022 |  | 5500
4 | Trường Tiểu học Thị trấn Kon Dơng số 2 | Thị trấn Kon Dơng | Nhà học lý thuyết 6 phòng + 1 phòng bộ môn (tin học) : Công trình cấp III, 2 tầng DTXD: 381m2; DTS: 762m2 và thiết bị | 2021-2022 |  | 5000
5 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc | 2021 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | Hiện tại nhà làm việc của xã đã xuống cấp, hư hỏng, thiếu phòng làm việc không đảm bảo cho công tác địa phương
6 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND huyện, nhà công vụ. | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà công vụ | 2021 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Hiện tại nhà làm việc của xã đã xuống cấp, hư hỏng, thiếu phòng làm việc không đảm bảo cho công tác địa phương
7 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch | 2021 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Thực hiện Đề án giảm lớp ghép
8 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng khu vực 3 làng ĐBDTTS và các tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng | 2021 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | *Hệ thống Ăng ten hiện nay được lắp đặt từ năm 2001, sau nhiều năm sử dụng, vận hành đến nay không đảm bảo kỹ thuật theo quy định mới theo quy chuẩn. Hệ thống quá cũ, cần thay thế mới hoàn toàn.Tại vị trí trụ ăng ten hiện nay nếu xây dựng khu nhà làm việc mới bắt buộc phải có mặt bằng để thi công, vì vậy phải lắp đặt sang khu vực khác. * Do hiện nay Trung tâm có 01 máy Phát thanh 500w được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cấp từ những ngày đầu thành lập Đài huyện.Qua nhiều năm sử dụng nay đã xuống cấp, sửa chữa nhiều lần. Đặc biệt, năm 2020 do bị sét đánh làm hư hỏng nặng, mới chỉ sửa chữa, khắc phục để phát tạm thời.
NĂM 2022 |  |  |  |  | 21800 |  | 17400 | 2400 | 2000 | 0
7 | Tuyến đường theo quy hoạch chi tiết thị trấn (sau đường Lê Hồng Phong về phía tây) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài các tuyến 380 m. Bn = 12m. Bm = 7m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2022 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | Hiện chưa có đường, dân cư sống tập trung và sử dụng đường tự phát, không phù hợp với quy hoạch, vì vậy làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
8 | Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ; cải tạo 03 phòng làm việc cũ thành thư viện huyện; 3 phòng chức năng (trong khuông viên nhà văn hóa đa năng) | Thị trấn Kon Dơng | Nhà làm việc 02 tầng. DTXD 335m2, DTS 633m2 và các hạng mục phụ; cải tạo 03 phòng làm việc cũ thành thư viện huyện; 3 phòng chức năng, DTXD: 210 m2 | 2022 | 8000 |  | 8000 |  |  |  | Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai thì Đài TT-TH và Trung tâm VH-TT-TT đã sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, với số lượng biên chế giao là 19 người, Tuy nhiên, vẫn phải làm việc trong khu nhà cũ trước đây của Đài TT-TH, chỉ đủ cho số lượng cho 7 người. Vì vậy, cần có khu nhà làm việc mới để đảm bảo theo nhu cầu thực tế. Vì vậy việc đầu tư xây dựng nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phục khác là cần thiết để phục vụ nhu cầu làm việc cán bộ Trung tâm. Hiện nay Nhà văn hóa Đa năng huyện chỉ có không gian cho việc tổ chức một số hoạt động thể dục thể thao và một số hoạt động như Hội thi, Hội diễn. Điều này hạn chế rất nhiều đến vai trò chức năng của Nhà Văn hóa và mộ số công tác phát triển các hoạt động văn hóa tinh thần của ngành. Do đó để phát huy hết chức năng nhiệm vụ của Nhà Văn hóa cần thiết phải xây dựng các phòng chức năng nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia sinh hoạt phát triển kỷ năng ở các câu lạc bộ, lớp năng khiếu.
9 | Trường Tiểu học Kon Thụp | Xã Kon Thụp | Nhà hiệu bộ, thư viện, 02 tầng, DTXD: 250m2; DTS: 490m2. Nhà học lý thuyết 04 phòng + 04 phòng chức năng (AV, TH, AN, MT), 02 tầng, DTXD: 439m2; DTS: 878m2 và các hạng mục phụ, thiết bị | 2022 | 9800 |  | 5400 | 2400 | 2000 |  | Năm học 2020-2021 số lượng học sinh toàn trường có 532 học sinh được phân ra làm 16 lớp và ổn định đến năm 2025. Về cơ sở vật chất hiện nay tại trường gồm có 1 khối nhà học 2 tầng với 12 lớp học. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho trường, sự cần thiết phải đầu tư bổ sung 04 phòng học lý thuyết để kết hợp với 12 phòng hiện có đáp ứng cho 16 lớp; xây dựng 4 phòng chức năng (tin học, anh văn, âm nhạc, mỹ thuật); xây dựng nhà hiệu bộ, thư viện cùng với các hạng mục phụ khác nhằm đáp ứng nhu giảng dạy và học tập của Trường. | Lộ trình giảm lớp ghép
| NĂM 2023 |  |  |  | 23100 |  | 2600 | 19300 | 1200 | 0
10 | Trường TH H'ra số 2 - Điểm trường chính | Xã H'ra | Nhà học 08 phòng, 02 tầng DTXD: 381m2, DTS 762m2; Nhà học bộ môn 4 phòng (AV, TH, AN, MT), 02 tầng DTXD 325m2, DTS 650m2 và các hạng mục phụ + thiết bị | 2023 | 9900 |  |  | 8700 | 1200 |  | Năm học 2020-2021 số học sinh toàn Trường hiện có149 học sinh, được phân bổ trong 5 lớp học. Thực hiện Đề án giảm lớp ghép cấp Tiểu học trên địa bàn huyện Mang Yang, giai đoạn 2021-2025 và thực hiện dảng dạy theo bộ sách giáo khoa mới nên dự kiến giai đoạn 2021-2025 số học sinh theo học tại trường sẽ tăng lên khoảng 460 học sinh chia làm 13 lớp. Về cơ sở vật chất trường gồm có 05 phòng học, phòng hiệu bộ. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho trường, sự cần thiết phải đầu tư bổ sung 08 phòng học lý thuyết để kết hợp với 05 phòng hiện có đáp ứng cho 13 lớp; xây dựng 4 phòng chức năng (tin học, anh văn, âm nhạc, mỹ thuật) cùng với các hạng mục phụ khác nhằm đáp ứng nhu giảng dạy và học tập của Trường.
11 | Trường TH H'ra số 1 - Điểm trường chính | Xã H'ra | Nhà học 4 phòng, 01 tầng DTXD: 262m2 + thiết bị | 2022 | 1700 |  |  | 1700 |  |  | Thực hiện Đề án giảm lớp ghép cấp Tiểu học trên địa bàn huyện Mang Yang, giai đoạn 2021-2025
12 | Xây dựng mới Trường mẫu giáo H'ra - Phân hiệu chính | Xã H'ra | Nhà học 05 phòng, 01 tầng DTXD: 520m2; Nhà hiệu bộ 01 tầng DTXD: 178m2; Phòng GDTC 01 tầng, DTXD: 95m2; Nhà bếp + kho DTXD: 80m2 và các hạng mục phụ + thiết bị | 2023 | 6500 |  |  | 6500 |  |  | Năm học 2020-2021 số học sinh toàn Trường hiện có 74 học sinh, được phân bổ trong 2 lớp học. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 số học sinh theo học tại trường sẽ tăng lên khoảng 175 học sinh chia làm 5 lớp. Về cơ sở vật chất trường gồm có 1 khối nhà 02 phòng học, phòng hiệu bộ, nhà ăn + bếp nhưng chưa đạt chuẩn và đa số đã bị hư hỏng, xuống cấp. Diện tích đất của trường hẹp không thể đầu tư mở rộng và nằm trên đồi dốc cao. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho nhà trường, sự cần thiết phải đầu tư hoàn thiện 1 cơ sở mới ở vị trí khác với 05 phòng học; Nhà hiệu bộ; phòng giáo dục thể chất; nhà bếp + kho, cùng với các hạng mục phụ khác là cần thiết để phục vụ nhu cầu dạy học và đủ cơ sở vật chất để được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình năm 2023.
13 | Trụ sở xã H'ra; hạng mục: Nhà làm việc + thiết bị và các hạng mục phụ: hàng rào, sân bê tông. | Xã H'ra | Nhà làm việc: (Theo thiết kế mẫu tại QĐ số 276/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 cảu UBND tỉnh Gia Lai) Công trình cấp III, 02 tầng, DTXD: 326,5m2, tổng DTS: 626,5m2. Thiết bị và các hạng mục phụ | 2023 | 5000 |  | 2600 | 2400 |  |  | Hiện tại nhà làm việc của xã đã xuống cấp, hư hỏng, thiếu phòng làm việc không đảm bảo cho công tác địa phương
| NĂM 2024 |  |  |  | 19845 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 1345
14 | Trường TH Lơ Pang | Xã Lơ Pang | Nhà hiệu bộ+Thư viện+Y tế, 02 tầng, DTXD: 250m2, DTS: 490m2. Nhà học bộ môn 04 phòng (AV, TH, AN, MT), 02 tầng, DTXD: 325m2, DTS: 650m2 và các hạng mục phụ + thiết bị | 2024 | 10000 |  |  |  | 8655 | 1345 | Năm học 2020-2021 số lượng học sinh toàn trường có 180 học sinh được phân ra làm 7 lớp. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 số học sinh theo học tại trường sẽ tăng lên khoảng 206 học sinh chia làm 8 lớp. Về cơ sở vật chất hiện nay tại trường gồm có 1 khối nhà học 2 tầng với 8 lớp học và một khối nhà học kiên cố hóa 1 tầng 2 lớp đã xuống cấp. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho trường, sự cần thiết phải đầu tư bổ sung 4 phòng chức năng học bộ môn (tin học, anh văn, âm nhạc, mỹ thuật); xây dựng nhà hiệu bộ, y tế, thư viện, phóng truyến thống cùng với các hạng mục phụ khác nhằm đáp ứng nhu giảng dạy và học tập của Trường và đảm bảo đủ cơ sở vật chất để được công nhận Trường chuẩn Quốc gia vào năm 2024.
15 | Trường THCS Bán trú Lơ Pang | Xã Lơ Pang | Phòng học bộ môn 04 phòng (AV, TH, Thí nghiệm H-S, thí nghiệm L-CN); 02 tầng, DTXD: 363m2, DTS: 727m2 và các hạng mục phụ + thiết bị | 2024 | 6000 |  |  |  | 6000 |  | Năm học 2020-2021 số lượng học sinh toàn trường có 422 học sinh được phân ra làm 12 lớp, mỗi khối 3 lớp và ổn định đến năm 2025. Về cơ sở vật chất hiện nay tại trường gồm 12 phòng học; 02 phòng chức năng (Hóa - Sinh; tin nhưng chưa đạt chuẩn) và 01 khối nhà hiệu bộ. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho trường, sự cần thiết phải đầu tư bổ sung 4 phòng học bộ môn ((AV, TH, Thí nghiệm Hóa-Sinh, thí nghiệm Lý-công Nghệ); cùng với các hạng mục phụ khác nhằm đáp ứng nhu giảng dạy và học tập của Trường và đảm bảo đủ cơ sở vật chất để được công nhận Trường chuẩn Quốc gia vào năm 2024. |  | 2696180000
16 | Nhà văn hóa trung tâm xã Kon Thụp | Xã Kon Thụp | Hội trường văn hóa: Công trình cấp III, DTXD: 350,0m2 và các hạng mục phụ | 2024 | 3845 |  |  |  | 3845 |  | Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xã Kon Thụp được dự kiến hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2024. Theo số liệu báo cáo, đến nay, xã Kon Thụp đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong số các tiêu chí chưa hoàn thành trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Do đó, để hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, sự cần thiết phải đầu tư cơ sở vật chất cho khu trung tâm văn hóa thể thao xã Kon Thụp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2024 |  | 108.864 | 4
| NĂM 2025 |  |  |  | 20355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20355 |  |  | 3169000000
17 | Hội trường huyện Mang Yang; Hang mục: Hội trường và các hạng mục phụ + thiết bị | TT Kon Dơng | Hội trường 500 chỗ: Công trình cấp III, 02 tầng: DTXD: 1.750,0m2. Các hạng mục phụ + thiết bị | 2025 | 20355 |  |  |  |  | 20355 | Qua 20 năm kể từ ngày được chia tách và thành lập huyện, huyện Mang Yang đã dần lớn mạnh về mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức làm việc, công tác hội họp và các ngày lễ lớn, các kỹ Đại hội Đảng được tổ chức thường xuyên với số lượng đông người nên với phòng hội trường hiện có quá chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Do đó, về lâu dài rất cần được đầu tư xây dựng Hội trường với quy mô 500 chỗ đủ rộng để tổ chức các buổi họp và các kỳ Đại hội tại địa phương. |  | 4321000
B | Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất của huyện |  |  |  | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  | 10000
1 | Trích nộp quỹ phát triển đất 30% (*) |  |  |  | 12000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
2 | Trích 10% chi đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu khu dân cư |  |  |  | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
3 | Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 |  |  | 2021 | 2215 | 2215
4 | Tiền sử dụng đất dành cho đầu tư |  |  |  | 18985 | 2385 | 2600 | 4400 | 4800 | 4800
4.1 | Cắm mốc quy hoạch mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang, tỉnh Gia lai và lặp đặt tấm pa nô công bố quy hoạch mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. | Xã Đăk Djrăng | Cắm mốc quy hoạch khu Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (mở rộng); dựng tấm pa nô công bố Quy hoạch mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. | 2021 | 280 | 280 |  |  |  |  | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, khai thác sử dụng. Thu hút các nhà đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện.
4.2 | Cắm mốc quy hoạch Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng | TT. Kon Dơng | Cắm mốc quy hoạch các khu vực được điều chỉnh trên địa bàn thị trấn Kon Dơng. | 2021 | 455 | 455 |  |  |  |  | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác sử dụng.
4.3 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực xung quanh công viên hồ nước thị trấn Mang Yang, tỉnh Gia Lai | TT.Kon Dơng | Quy hoạch chi tiết diện tích 45ha, tỷ lệ 1/500 | 2021 | 800 | 800
4.4 | Cắm mốc quy hoạch và pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai | Xã Đăk Dj răng | Cắm mốc quy hoạch và pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đăk Djrăng | 2021 | 450 | 450 |  |  |  |  | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác sử dụng.
4.5 | Cắm mốc quy hoạch và pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tiểu khu 501, thôn Tân Phú, xã Đăk Djrăng, tỉnh Gia Lai | Khu dân cư tại Tiểu khu 501, thôn Tân Phú, xã Đăk Djrăng, tỉnh Gia Lai. | Cắm mốc quy hoạch khu dân cư Tiểu khu 501, thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng được điều chỉnh trên địa bàn thị trấn Kon Dơng. | 2021 | 400 | 400 |  |  |  |  | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác sử dụng.
4.6 | Đường đi vùng sản xuất làng Đak Pơ Nan và Pơ Nan, xã Kon Thụp |  | Đầu tư các đoạn xung yếu: Tổng chiều dài tuyến: L=1,2km. Nền đường rộng Bn=5,0m; mặt đường rộng Bm=3,5m kết cấu bằng BTXM và công trình thoát nước trên tuyến | 2022 | 5000 |  | 2600 | 2400 |  |  | Đường vào khu sản xuất làng Đak Pơ Nan và Pơ Nam với diện tích canh tác của 2 làng hơn 133ha lúa và hơn 419ha hoa màu các loại chủ yếu là đất sản xuất của các hộ người đồng bào DTTS Bana. Tuyến đường vào khu sản xuất của 2 làng được chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 có chiều dài khoảng 1.85Km có điểm đầu là Km0+0.00m (Giáp đường BTXM hiện trạng) và điểm cuối tại Km1+850m (Tiếp nối đường đất hiện trạng đi khu sản xuất); Nhánh 2 có chiều dài khoảng 350m có điểm đầu là Km0+0.00m (Tiếp nối đường đất hiện trạng) và điểm cuối tại Km0+350m (Tiếp nối đường đất hiện trạng đi khu sản xuất), chiều dài toàn tuyến khoảng 2,2Km. Hiện trạng là đường đất, chưa có công trình thoát nước hoàn chỉnh, mặt đường nhiều đoạn bị xói lở nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại và thu hoạch nông sản của nhân dân trong vùng, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất lớn. Trước nhu cầu lưu thông vận chuyển nông sản nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất nông nghiệp cho người đồng bào DTTS thì việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường nói trên là hết sức cần thiết.
4.7 | Đường đi khu sản xuất làng Roh xã Lơ Pang | Xã Lơ Pang | Tổng chiều dài tuyến: L=1,2km. Nền đường rộng Bn=5,0m; mặt đường rộng Bm=3,5m kết cấu bằng BTXM và công trình thoát nước trên tuyến | 2023 | 3950 |  |  | 2000 | 1950 |  | Khu sản xuất làng Roh với diện tích canh tác hơn 520ha lúa và hoa màu các loại chủ yếu là đất sản xuất của các hộ người đồng bào DTTS Bana. Tuyến đường vào khu sản xuất được chia làm 2 nhánh: Nhánh 1: Bắt đầu từ Km0 + 0.00m (Cuối đường BTXM hiện hữu), điểm cuối tại km0+850.00m thuộc khu vực sản xuất làng Róh. Nhánh 2: Bắt đầu từ Km0 + 0.00m (Giao với nhánh 1 tại Km0+588.00m), điểm cuối tại km0+350.00m cuối khu vực sản xuất làng Roh, chiều dài toàn tuyến khoảng 1,2Km. Hiện trạng là đường đất, chưa có công trình thoát nước hoàn chỉnh, mặt đường nhiều đoạn bị xói lở nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại và thu hoạch nông sản của nhân dân trong vùng, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất lớn. Trước nhu cầu lưu thông vận chuyển nông sản nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất nông nghiệp cho người đồng bào DTTS thì việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường nói trên là hết sức cần thiết.
4.8 | Công trình: Đường Wừu (đoạn từ Trường Chinh đến Tuệ Tĩnh) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 423,1m. Bn = 12m. Bm = 7m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2024 | 4000 |  |  |  | 2850 | 1150 | Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
4.9 | Công trình: Đường Tuệ Tĩnh thị trấn Kon Dơng | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 320m. Bn = 17.5m. Bm = 10.5m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2025 | 3650 |  |  |  |  | 3650 | Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
5 | Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư và các chi phí liên quan khác theo quy định |  |  |  | 2800 | 200 | 2200 | 400
C | Nguồn thu tiền sử dụng đất kết dư các năm trước chuyển sang 2020 |  |  |  | 1390.8907 | 1390.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000
1 | Đền bù giải phóng mặt bằng Công trình: Nhà Văn hóa và khu thể xã Kon Chiêng | Xã Kon Chiêng |  | 2021 | 572 | 572
2 | Bổ sung chi công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Các xã, Thị trấn Kon Dơng |  | 2021 | 818.8907 | 818.8907
D | Nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000
1 | Đường Trần phú - hạng mục: Dải phân cách 232m, bê tông đá 1x2, mác 200KT 0,2x0,5; điện chiếu sáng, cây xanh , xử lý ổ gà trên tuyến. | Thị trấn Kon Dơng |  | 2021 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | Đảm bảo an toàn giao thông và thẩm mỹ chung của tuyến đường Trần Phú, phù hợp với cảnh quan kiến trúc xung quanh.
TỔNG CỘNG (A+B+B+D) |  |  |  |  | 151478.8907 | 32978.8907 | 28200 | 30100 | 30100 | 30100
Ghi chú (*): Kinh phí dự kiến trích 30% tiền sử dụng đất nếu không trích nữa sẽ dùng bố trí đối ứng thực hiện Hỗ trợ Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đang trình UBND tỉnh đề xuất trong Kỳ họp HĐND tỉnh.
Hiện nay, Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND ngày 9/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hàn quy định các nguyên tác, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại khoản 1 Điều 4 quy định có nêu: trích nộp 30% nguồn thu tiền sử dụng đất vào quỹ phát triển đất của tỉnh. Tuy nhiên, theo hướng dẫn lập KH của Sỏ Kế hoạch Đầu tư thì không yêu cầu trích.
6 | Hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa (nhà văn hóa thôn) ở 3 làng ĐBDTTS trên địa bàn thị trấn |  |  | 2022 | 2000 |  | 2000
7 | Hỗ trợ Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương | Các xã, thị trấn |  | 2022 | 3100 |  | 3100
1 | Sửa chữa trụ sở làm việc UBND huyện: Nâng cấp phòng họp A, thiết bị phòng họp B, mở rộng sảnh khu vực hành lang; Ttrụ sở làm việc Huyện ủy, sơn sửa nhà công vụ; Trụ sở HĐND huyện | Thị trấn Kon Dơng |  | 2021 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | Cải tạo, nâng cấp các phòng họp để đáp ứng nhu cầu làm việc của các khối nhà làm việc
- | Công trình: Đường Wừu (đoạn từ Trường Chinh đến Tuệ Tĩnh) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 423,1m. Bn = 12m. Bm = 7m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2021 | 4100 |  |  | 2100 | 2000 |  | Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
2 | Công trình: Đường Tôn Thất Tùng (đoạn từ đường Wừu đến đường Lê Hồng Phong) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 145m. Bn = 17.5m. Bm = 10.5m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2022 | 2600 |  |  |  | 2600 |  | Hiện trạng là đường đất, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.

## danh mục 2021
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (VỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG )
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Mang Yang)
Đơn vị tính : Triệu đồng
STT | Danh mục dự án dự kiến | Địa điểm xây dựng | Quy mô dự kiến | Thời gian KC-HT | Tổng kế hoạch vốn đầu tư NSĐP giai đoạn 2021-2025 | KẾ HOẠCH NĂM 2021 |  |  | Thuyết minh sự cần thiết phải đầu tư | Ghi chú
[6 empty] | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm 2021
A | Nguồn vốn tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư |  |  |  | 22088 |  | 33203 | 22088 | 26
| Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 440 |  | 88 | 88
NĂM 2021 |  |  |  |  | 22000 | 0 | 33115 | 22000
1 | Trường Tiểu học Thị trấn Kon Dơng số 2 | Thị trấn Kon Dơng | Nhà học lý thuyết 6 phòng + 1 phòng bộ môn (tin học) : Công trình cấp III, 2 tầng DTXD: 381m2; DTS: 762m2 và thiết bị | 2021-2022 | 9500 |  | 10000 | 6500 | Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia năm 2021
2 | Trường Tiểu học Kon Thụp | Xã Kon Thụp | Nhà hiệu bộ, thư viện, 02 tầng, DTXD: 250m2; DTS: 490m2. Nhà học lý thuyết 04 phòng + 04 phòng chức năng (AV, TH, AN, MT), 02 tầng, DTXD: 439m2; DTS: 878m2 và các hạng mục phụ, thiết bị | 2021-2022 | 9800 |  | 10290 | 3000 | Năm học 2020-2021 số lượng học sinh toàn trường có 532 học sinh được phân ra làm 16 lớp và ổn định đến năm 2025. Về cơ sở vật chất hiện nay tại trường gồm có 1 khối nhà học 2 tầng với 12 lớp học. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy và học tập cho trường, sự cần thiết phải đầu tư bổ sung 04 phòng học lý thuyết để kết hợp với 12 phòng hiện có đáp ứng cho 16 lớp; xây dựng 4 phòng chức năng (tin học, anh văn, âm nhạc, mỹ thuật); xây dựng nhà hiệu bộ, thư viện cùng với các hạng mục phụ khác nhằm đáp ứng nhu giảng dạy và học tập của Trường. Đáp ứng chuẩn quốc gia năm 2022 |  | #DIV/0!
3 | Nâng cấp, sữa chữa, mở rộng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, sữa chữa, mở rộng hệ thống cấp nước sạch | 2021 | 1000 |  | 1000 | 1000 | Nâng cấp, sữa chữa, mở rộng phạm vi cấp nước sạch, nâng số hộ dùng nước sạch trên địa bàn thị trấn.
4 | Kiến thiết thị chính: Lát đá, gạch Block vỉa hè đường đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú và các tuyến đường nội thị | Thị trấn Kon Dơng, | Lát đá, gạch Block vỉa hè | 2021 | 2000 |  | 2100 | 2000 | Nhằm tạo cảnh quan đô thị hướng đến một thị trấn xanh - sạch - đẹp theo lộ trình phấn đạt chuẩn đô thị loại IV
5 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn | Các xã, thị trấn | Nâng cấp, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước | 2021 | 5000 |  | 4725 | 4500 | Các tuyến đường trên địa bàn huyện, đặc biệt là trên địa bàn thị trấn Kon Dơng đã được đầu tư từ những năm trước, nguồn vốn hạn hẹp, nên chưa đảm bảo quy chuẩn theo quy hoạch, nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước dẫn đến nhanh hư hỏng nền đường, thường xảy ra úng ngập khi mưa lớn xảy ra. Do đó việc đầu tư nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước cho các tuyến đường trên địa bàn là cần thiết, đáp ứng mỹ quan đô thị và nhu cầu đi lại của người dân.
6 | Xây dựng nhà lưu trữ; Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc và trang thiết bị của Huyện ủy | Thị trấn Kon Dơng | Xây dựng nhà lưu trữ; Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, trang thiết bị. | 2021 | 1500 |  | 1500 | 1500 | Đáp ứng điều kiện làm việc
7 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc và trang thiết bị của UBMTTQVN huyện | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, trang thiết bị. | 2021 | 1500 |  | 500 | 500 | Đáp ứng điều kiện làm việc
8 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của UBND huyện, nhà công vụ; trang thiết bị. | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà công vụ; trang thiết bị. | 2021 | 1000 |  | 1000 | 1000 | Đáp ứng điều kiện làm việc.
9 | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường nội thị và khu vực 3 làng ĐBDTTS trên địa bàn thị trấn | Thị trấn Kon Dơng | Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng | 2021 | 1000 |  | 2000 | 2000 | Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội.
B | Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất | [5 empty] | 8000 | 8000 |  |  |  | 10000
1 | Trích nộp 10% về tỉnh để thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính cấp tỉnh | Các xã, thị trấn | Trích nộp 10% về tỉnh |  | 800 |  | 800 | 800 | Nộp về tỉnh theo Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND ngày 9/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai
2 | Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 2021 | Huyện Mang Yang | Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 2021 | 2021 | 2215 |  | 2215 | 2215
3 | Tiền sử dụng đất dành cho đầu tư |  |  |  | 2455 |  | 2455 | 2455
3.1 | Cắm mốc quy hoạch Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dơng | TT. Kon Dơng | Cắm mốc quy hoạch các khu vực được điều chỉnh trên địa bàn thị trấn Kon Dơng. | 2021 | 455 |  | 455 | 455 | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác sử dụng.
3.2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực thị trấn Kon Dơng | TT.Kon Dơng | Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Kon Dơ ng, tỷ lệ 1/500 | 2021 | 1400 |  | 1400 | 1400
3.3 | Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng trung tâm xã Kon Thụp | Xã Kon Thụp | Điều chỉnh Quy hoạch xã Kon Thụp theo hướng đô thị loại V | 2021 | 600 |  | 600 | 600 | Đáp ứng định hướng phát triển Kon thụp lên đô thị loại V trong giai đoạn 2025-2030
4 | Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư và các chi phí liên quan khác theo quy định | Các xã, thị trấn | Chi bồi thường hỗ trợ tái định cư và các chi phí liên quan | 2021 | 1570 |  | 1570 | 1570
5 | Phân bổ các xã đầu tư nông thôn mới | Các xã |  | 2021 |  |  | 960 | 960
C | Nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trước chuyển sang 2020 |  |  |  | 818.8907 |  | 818.89 | 818.8907 |  |  |  | 10000
1 | Bổ sung chi công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Các xã, Thị trấn Kon Dơng |  | 2021 | 818.8907 |  | 818.89 | 818.8907
TỔNG CỘNG (A+B+C) |  |  |  |  | 30088 |  | 41203 | 30088
1 | Đền bù giải phóng mặt bằng Công trình: Nhà Văn hóa và khu thể xã Kon Chiêng | Xã Kon Chiêng |  | 2021 | 572 |  | 572 | 572
3.2 | Cắm mốc quy hoạch và pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai | Xã Đăk Dj răng | Cắm mốc quy hoạch và pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đăk Djrăng | 2021 | 450 |  | 450 | 450 | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác sử dụng.
3.2 | Cắm mốc quy hoạch và pa nô công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tiểu khu 501, thôn Tân Phú, xã Đăk Djrăng, tỉnh Gia Lai | Khu dân cư tại Tiểu khu 501, thôn Tân Phú, xã Đăk Djrăng, tỉnh Gia Lai. | Cắm mốc quy hoạch khu dân cư Tiểu khu 501, thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng được điều chỉnh trên địa bàn thị trấn Kon Dơng. | 2021 | 400 |  | 400 | 400 | Cắm mốc phục vụ trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; khai thác sử dụng.
6 | Hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa (nhà văn hóa thôn) ở 3 làng ĐBDTTS trên địa bàn thị trấn |  |  | 2022 | 0
7 | Hỗ trợ Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương | Các xã, thị trấn |  | 2022 | 0
1 | Sửa chữa trụ sở làm việc UBND huyện: Nâng cấp phòng họp A, thiết bị phòng họp B, mở rộng sảnh khu vực hành lang; Ttrụ sở làm việc Huyện ủy, sơn sửa nhà công vụ; Trụ sở HĐND huyện | Thị trấn Kon Dơng |  | 2021 | 1500 |  |  | 1500 | Cải tạo, nâng cấp các phòng họp để đáp ứng nhu cầu làm việc của các khối nhà làm việc
- | Công trình: Đường Wừu (đoạn từ Trường Chinh đến Tuệ Tĩnh) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 423,1m. Bn = 12m. Bm = 7m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2021 | #REF! |  |  |  | Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
2 | Công trình: Đường Tôn Thất Tùng (đoạn từ đường Wừu đến đường Lê Hồng Phong) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 145m. Bn = 17.5m. Bm = 10.5m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2022 | #REF! |  |  |  | Hiện trạng là đường đất, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.
1 | Công trình: Đường Quang Trung (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Văn Linh) | Thị trấn Kon Dơng, | Chiều dài toàn tuyến 350m. Bn = 12m. Bm = 7m. Mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước | 2021 | 3000 |  | 3150 | 3000 | Do đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, phần lòng đường chưa được mở rộng theo đúng theo QH, mương thoát nước hai bên đường chưa được đầu tư. Vì vậy, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo thoát nước trong khu vực, tạo mỹ quan đô thị.

## Sheet2
22100000 | 0.05